## Лист1
ЖУРНАЛ ОПРОЦЕНТОВОК
хода выполнения дипломного проектирования студентами ФКП по состоянию на 23 апреля 2022 года
№ пп | Фамилия, имя, отчество студента (полностью) | Группа | Выберите факультет, на котором Вы обучаетесь | Специальность | Тема дипломного проекта (утвержденная) | Руководитель (утвержденный) | Консультант от кафедры | Согласование задание по ДП с куратором специальности на 19.04.2022 | Получено ли задание по экономике на 19.04.2022 | Нормокон-троль на 19.04.2022 | Допущен ли к сдаче ПДП на 19.04.2022 | 1-я опроцентовка 20−23.04.2022 норма 40% | Нормоконтроль (результаты на 30.04.2022) | 2-я опроцентовка 02−05.05.2022 норма 60% | ТЭО (результаты на 11.05.2022) | Нормоконтроль (результаты на 11.05.2022) | 3-я опроцентовка 12.05−16.05.2022 норма 80% | ТЭО (результаты на 16.05.2022) | Нормоконтроль (результаты на 16.05.2022) | 4-я опроцентовка 17-18.05.2022 норма 100% | Обязательный нормоконтроль текстовой и графической частей ДП (20-24.05.2022) | Заключение руководителя о готовности ДП к защите (готов, не готов) на 25.05.2022
1 | АБЛАЖЕВИЧ Виктор Владимирович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство оперативного мониторинга и управления бизнес-сервисами рекламной кампании | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
2 | АМЕЛЬЧЕНЯ Максим Анатольевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство учета и анализа стоимости коллекционных монет | МАТЮШКОВ Владимир Егорович – начальник центра научно-технических программ и научной работы ОАО «КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 50
3 | АНТОНЕНКО Илья Владимирович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации сервиса самообслуживания работников в информационной среде нефтеперерабатывающего завода | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
4 | БАБАШКО Владислав Викторович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство поддержки бизнес-процессов ресторанного бизнеса в контексте цифровой трансформации | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – декан ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
5 | БАТУРА Артём Геннадьевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации мобильного сервиса управления заказами клиентов для кафе и ресторанов | ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
6 | БЕЛОВ Мартин Евгеньевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации краудшиппингового сервиса по доставке посылок | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
7 | БОРИКОВ Олег Викторович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления коворкинг-центром с поддержкой функции формирования отчетов и статистики | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
8 | ВАНЗОНОК Роман Викторович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации формирования расписания учебных занятий в учреждении общего среднего образования | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
9 | ВАРЕНИК Антон Анатольевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации мобильного сервиса отслеживания веса и планирования питания | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – декан ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
10 | ГАВРИЛОВА Виктория Вадимовна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство прогнозирования объема продаж предприятия оптово-розничной торговли на основе нейронной сети | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
11 | ГИРВЕЛЬ Анна Петровна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации модуля формирования консолидированной финансовой отчетности в ERP-системе MS Dynamics AX | СТАНЧИК Алена Викторовна − – старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», канд.физ.-мат.наук, доцент кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
12 | ГЛИНИСТЫЙ Руслан Романович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство аэродинамического расчета систем вентиляции для жилых домов с подземной гараж-стоянкой | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
13 | ДУДКО Антон Петрович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство информационно-аналитической поддержки ключевых бизнес-процессов барбершопа в системе взаимоотношений с клиентами | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
14 | ЖИГАДЛО Алексей Викторович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство анализа и планирования сбытовой логистики мебельного магазина | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
15 | ЖУКОВСКАЯ Юлия Андреевна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса управления жилищно-коммунальными услугами | САВИЦКАЯ Дарья Георгиевна – начальник отдела сетевых технологий ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС | МАРКОВ Алексей Николаевич – магистр техники и технологии, заместитель начальника ЦИИР БГУИР, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
16 | ЗАЛУЖНЫЙ Дмитрий Владимирович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство обработки и анализа клиентских заказов интернет-магазина | САВИЦКАЯ Дарья Георгиевна – начальник отдела сетевых технологий ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС | МАРКОВ Алексей Николаевич – магистр техники и технологии, заместитель начальника ЦИИР БГУИР, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
17 | ЗЕНЬКОВСКИЙ Илья Валентинович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации task-трекера для командной работы над проектами | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
18 | КАЛАНДАРОВА Камила Атаджановна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации договорной деятельности торгового предприятия | КУЗМИН Игорь Андреевич – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 30
19 | КАМЕНКО Анна Олеговна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации взаимодействия пользователя с контентом ТВ-платформ и улучшения пользовательского опыта | ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
20 | КИРИЕНКО Дана Денисовна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки управления контентом интернет-магазина | ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
21 | КОПИЛЕЦ Юрий Вадимович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации многофункционального онлайн-сервиса организации и управления спортивными событиями | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
22 | КРУК Валентин Владимирович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки деятельности отдела по работе с обращениями граждан | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
23 | ЛЕТКО Кирилл Александрович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство анализа акций и мониторинга их котировок в режиме реального времени | МАТЮШКОВ Владимир Егорович – начальник центра научно-технических программ и научной работы ОАО «КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 35
24 | ЛИЗУНОВА Виктория Олеговна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и оценки временных ресурсов в проектах по разработке программного обеспечения | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
25 | ЛУПЕКИН Никита Александрович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и оптимизации клиентских процессов медицинского центра на базе платформы Salesforce | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | Да | Да | Да | Можно принимать | 45
26 | МАЛЬЦЕВ Дмитрий Олегович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления электронным документооборотом с поддержкой функции обработки документов различных форматов | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 35
27 | МАНЧЕНКО Анастасия Алексеевна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации учёта эксплуатационных ха-рактеристик жилых домов | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – декан ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
28 | МАСКАЛИК Дина Дмитриевна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса бронирования и покупки билетов на железнодорожный транспорт с модулем интеллектуальной поддержки | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – декан ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
29 | НЕСТЕРОВ Владислав Витальевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и анализа экологической ситуации на территории Республики Беларусь | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Не явился | Не принимать до устранения замечаний до устранения замечаний | Преддипломная практика не защищена. Материалы к 1-й опроцентовке не представлены
30 | НИЧЕПОРУК Никита Алексеевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство фиксации и анализа эмоционального состояния человека | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – директор УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический колледж», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
31 | ПЕТРИКЕВИЧ Константин Вячеславович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации поискового процесса мероприятий на основе геолокации | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
32 | ПОЗНЯК Татьяна Юрьевна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса управления заказами на оказание услуг по ремонту жилых помещений | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – магистр экономичеcких наук, начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Не явился | Не принимать до устранения замечаний | 30
33 | ПРИСТРОМ Родион Максимович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса управления личным кабинетом клиентов автомобильного дилерского центра | СЫЧЁВА Юлия Сергеевна – проректор по научно-методической работе УО РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
34 | ПРОТЬКО Илья Андреевич | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса анализа и визуализации данных в ритейле с использованием BI-решения | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
35 | ПУЛАТОВ Муроджон Юсуфович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации диспетчерской службы маршрутного такси | ИГНАТОВИЧ Роман Олегович – магистр технических наук, начальник отдела системного и технического обслуживания ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Не явился | Не принимать до устранения замечаний | 25
36 | РАССОЛОВ Никита Витальевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки управления транспортной логистикой предприятия общественного питания | МАТЮШКОВ Владимир Егорович – начальник центра научно-технических программ и научной работы ОАО «КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
37 | РЕВЯКО Евгений Сергеевич | 814303 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления затратами и оценки себестоимости продукции предприятия | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
38 | РУСАКОВИЧ Анна Сергеевна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки процесса привлечения талантов на IT-проекты | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
39 | САВИЦКИЙ Дмитрий Олегович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство внутреннего информирования сотрудников в корпоративной среде предприятия | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – директор УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический колледж», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
40 | САВИЧ Вероника Сергеевна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки управления рекрутингом | САВИЦКАЯ Дарья Георгиевна – начальник отдела сетевых технологий ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС | МАРКОВ Алексей Николаевич – магистр техники и технологии, заместитель начальника ЦИИР БГУИР, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
41 | СКРИПКО Анна Алексеевна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления образовательным онлайн-курсом с поддержкой автоматического формирования отчетов по KPI | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – магистр экономичеcких наук, начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 30
43 | СТАНКЕВИЧ Анастасия Дмитриевна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации информационно-аналитической модели управления поиском предприятий общественного питания с учетом потребительских предпочтений | СЫЧЁВА Юлия Сергеевна – проректор по научно-методической работе УО РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
44 | СТАРОСЕЛЕЦ Евгений Вячеславович | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процессов адресной доставки грузов средствами платформы SendCloud в ERP-системе Axapta | СТАНЧИК Алена Викторовна − – старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», канд.физ.-мат.наук, доцент кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
42 | СКУРКО Ирина Александровна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процессов идентификации личности и верификации персональных документов на основе технологии компьютерного зрения | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
45 | ХАРКО Валерий Валерьевич | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса подбора и проценки ТСУ для легковых автомобилей с формированием детализированной статистики | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
46 | ЧАРЫЕВ Сердар | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процесса внутренней сертификации сотрудников организации | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – директор УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический колледж», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
47 | ШАКУН Виктория Александровна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки управления охраной труда | ИГНАТОВИЧ Роман Олегович – магистр технических наук, начальник отдела системного и технического обслуживания ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
48 | ШЕПЕЛЕВИЧ Мария Михайловна | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и анализа финансовой поддержки социально-культурных крауд-проектов и инициатив | ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
49 | ШИНОДА Магди Бошра Герге | 814301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки деятельности отдела клиентского сопровождения иностранных студентов учреждения высшего образования | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
50 | ШИПАЙ Никита Андреевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации сбытовой деятельности на рынке автомобильных запчастей | ИГНАТОВИЧ Роман Олегович – магистр технических наук, начальник отдела системного и технического обслуживания ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
51 | ШУКУРОВ Мухаммаджон Абдумалик Угли | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство поддержки принятия решений на основе планирования и анализа ключевых показателей деятельности торгового предприятия | КУЗМИН Игорь Андреевич – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
52 | ШУХТА Елизавета Вадимовна | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления процессом тестирования программного обеспечения с формированием отчетности | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – директор УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический колледж», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
53 | ЯКШУК Андрей Геннадьевич | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки процессов мониторинга и анализа уязвимостей веб-приложений | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – декан ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
54 | ЯРОШ Евгений Владимирович | 814302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления жизненным циклом проектных задач и формирования статистики по исполнительной дисциплине | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Не явился | Не принимать до устранения замечаний | 40
55 | ВОРОНЦОВ Дмитрий Валерьевич | 794351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и анализа складских запасов торговой организации | ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
56 | ГАЙДАРОВ Сергей Олегович | 794351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство поддержки процессов мониторинга и управления IT-инфраструктурой предприятия | РОЛИЧ Олег Чеславович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40 |  |  |  |  | 80
57 | КУПРИЯНЧИК Виталий Владимирович | 794351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство учета наличия и движения товарно-материальных ценностей предприятия с возможностью формирования аналитических отчетов | ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
58 | НЕВЕНЧАНОВ ДЕНИС Олегович | 794351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления заказами в B2C сегменте | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Не явился | Не принимать до устранения замечаний | 40
59 | СКОКОВ Юрий Анатольевич | 794351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство формирования и анализа кредитного портфеля юридических лиц | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
60 | СТЕРЛИКОВ Сергей Александрович | 794351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процессов подбора и найма сотрудников в системе кадровой службы коммерческого банка | СЫЧЁВА Юлия Сергеевна – проректор по научно-методической работе УО РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
61 | ШЕВЦОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | 794351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления мотивацией работников предприятия | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – директор УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический колледж», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
62 | АЦЕЦКИЙ Александр Валерьевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Цифровой аудио-милливольтметр на базе Arduino Nano | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 45
63 | БОГУК Евгений Михайлович | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Голосовой информатор времени с индукционным датчиком | ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
64 | ВОЙТЕХОВИЧ Елизавета Андреевна | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Индикатор поля диапазона 2,4 ГГц на микроконтроллере ATmega16A-16AU | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
65 | ВОРОНКО Тимофей Максимович | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Паяльная станция на микроконтроллере ATmega4809-PF | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 45
66 | ДЫЛЕВСКИЙ Александр Олегович | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Регулируемый источник питания большой мощности | МАТЮШКОВ Владимир Егорович – начальник центра научно-технических программ и научной работы ОАО «КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 45
67 | ЕВДОКИМОВА Ирина Александровна | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Синтезатор частоты на микроконтроллере PIC18F252 и модуле Si5351A | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – декан ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
68 | КАЛЕЙНИК Глеб Дмитриевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Станция удаленного мониторинга на Arduino Uno | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 45
69 | КАРЧЕНЯ Елизавета Сергеевна | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Устройство управления голограммами | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 50
70 | КРИЧКОВСКАЯ Екатерина Викторовна | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Предусилитель микрофона для вокодера | ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
71 | КУЗНЕЦОВ Егор Дмитриевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Контроллер зарядного устройства на микроконтроллере PIC16F88 | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 50
72 | КУЗЮК Алексей Юрьевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Портативный автономный монитор качества воздуха | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 50
73 | КУЛАКОВИЧ Антон Сергеевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
74 | МАГИЛЬНИЦКИЙ Артем Вадимович | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Цифровой аудиопреобразователь для компьютера | ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
75 | МАЦЕВИЧ Артём Витальевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Многоканальный анализатор мощности | МАТЮШКОВ Владимир Егорович – начальник центра научно-технических программ и научной работы ОАО «КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 35
76 | НОВИКОВ Эдуард Андреевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Высотометр на датчике абсолютного давления МРХ4115А | ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
77 | ОЖЕГ Наталья Валерьевна | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Моторизованный блок управления для музыкального центра на микроконтроллере ATmega-16-16PC | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
78 | РАЧАЛОВСКИЙ Кирилл Александрович | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Многофункциональный измеритель RLC на базе Arduino Mega 2560 | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
79 | СЕРКЕВИЧ Артем Андреевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Осциллографическая приставка к VGA-монитору | ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
80 | СИДОРЕНКО Виктория Алексеевна | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Носимый датчик присутствия на микроконтроллере ESP8266 | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
81 | СОЦ Александр Леонидович | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Программируемый логический контроллер для бытовой автоматики на базе ATmega168-20PU | ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
82 | СУХАНОВ Станислав Витальевич | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Устройство определения местоположения, работающее в сети Lora | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 45
83 | ЯРМОЛЬЧИК Владислав Александрович | 812601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Барограф на микроконтроллере ATmega328P-PU | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
84 | АБЛАКАЗОВ Александр Александрович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство «Breach the Barrier» для изучения английского языка под операционную систему Android | ГРИБ Александр Сергеевич − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 30
85 | АНАНЕНКО Андрей Игоревич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для сопровождения спортивного тренировочного процесса на node.js | АСАДЧАЯ Элина Вячеславовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 30
86 | БЕЛОУСОВ Дмитрий Андреевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации деятельности бюро материально-технического снабжения на базе Vue.js | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Нет | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
87 | ВОДЯНОВИЧ Евгений Олегович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство учёта покупок путём сканирования их штрих-кодов на базе SwiftSoup под операционную систему iOS | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 30
88 | ВОЛЧЁК Герман Александрович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое мобильное 3D программное средство «DANGER» жанра «shooter» на платформе Unity | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
89 | ГАЛЫНЯ Данила Антонович | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для автоматизации диспетчерской таксопарка | СЫЧЁВА Юлия Сергеевна – проректор по научно-методической работе УО РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
90 | ДАНОВСКИЙ Владислав Денисович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для анализа финансовых рядов криптоплатформы currency.com на основе Django с использованием библиотеки Keras | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
91 | ДЕМЧЕНКО Всеволод Дмитриевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое мобильное однопользовательское 2D программное средство «Dead shot» жанра «shooter» на платформе Unity | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
92 | ДИКУН Назар Эдуардович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое мобильное многопользовательское программное средство «EnemDestroyer» жанра «shooter» на платформе Unity | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
93 | ДРОЗДОВА Руслана Мария Викторовна | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для сопоставления личности экзаменуемого с фото на документах на базе нейросети | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Нет | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
94 | ЗОСИЧ Анастасия Геннадьевна | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Android-клиент к веб-сервисам видеохостинга на базе peertube | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
95 | КОРОТКЕВИЧ Максим Витальевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое мобильное однопользовательское программное средство «MaxiRunner» жанра «arcade» на платформе Unity | ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» Филиал «Белмикросистемы», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
96 | КРАСНОВСКАЯ Елизавета Андреевна | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для обмена сообщениями и криптовалютными активами под операционную систему Android | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Нет | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
97 | КРЕЗ Карина Сергеевна | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для управления и мониторинга показателей климатического агроконтейнера | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
98 | КУШНЕРОВ Максим Геннадьевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программно-аппаратный комплекс для управления состоянием жилого помещения на базе OrangePi | РОЛИЧ Олег Чеславович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40 |  |  |  |  | 80
99 | ЛАШКЕВИЧ Дмитрий Александрович | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое многопользовательское мобильное программное средство «Optimus Gang» жанра «arcade» на платформе Unity | АСАДЧАЯ Элина Вячеславовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
100 | МАЗАН Павел Сергеевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для составления маршрутов по достопримечательностям Республики Беларусь под операционную систему Android | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
101 | МАРКЕВИЧ Никита Валерьевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис на основе Spring Framework для автоматизации рабочих мест фармацевтов | АСАДЧАЯ Элина Вячеславовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 60
102 | МИЛОШ Дмитрий Леонидович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Многопользовательское программное средство на архитектуре Clean Swift для помощи страдающим от табачной зависимости под операционную систему iOS | СЫЧЁВА Юлия Сергеевна – проректор по научно-методической работе УО РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
103 | НАЗАРЕНКО Данила Игоревич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для автоматизации рабочих процессов IT-подразделения Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь | ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 35
104 | НОВИК Владислав Валентинович | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Однопользовательское программное средство для сомнологической терапии под операционную систему iOS | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
105 | НОВИКОВ Владимир Мечиславович | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для изменения голоса на аудиозаписях под операционную систему Android | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович – ассистент кафедры ПИКС |  | Нет | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
106 | ОСИПЁНОК Артём Александрович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Многопользовательское мобильное игровое 3D программное средство «Mandem» в жанре «shooter» на платформе Unity | ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» Филиал «Белмикросистемы», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
107 | ПЕПИК Ян Сергеевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для помощи в сбалансированном питании с использованием архитектуры Clean Swift под операционную систему iOS | ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» Филиал «Белмикросистемы», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
108 | ПЕТРУШЕВИЧ Мария Витальевна | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для персонального учёта медикаментов и косметики под операционную систему Android | САВИЦКАЯ Дарья Георгиевна – начальник отдела сетевых технологий ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС | МАРКОВ Алексей Николаевич – магистр техники и технологии, заместитель начальника ЦИИР БГУИР, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
109 | РОГАЛЕВА Ксения Сергеевна | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации процессов формирования и обработки заказов организации на платформе ASP.NET | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович – ассистент кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
110 | РОМАНЮК Максим Валерьевич | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Android-клиент для системы инвентаризации сетевой инфраструктуры Netbox | САВИЦКАЯ Дарья Георгиевна – начальник отдела сетевых технологий ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС | МАРКОВ Алексей Николаевич – магистр техники и технологии, заместитель начальника ЦИИР БГУИР, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
111 | РУДАК Вадим Сергеевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для обмена pdf-файлами и тестирования учеников школ для операционной системы Android | РОЛИЧ Олег Чеславович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40 |  |  |  |  | 80
112 | САВЧЕНКО Артем Дмитриевич | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программно-аппаратный комплекс для цифровой фильтрации и синтеза аудиосигналов в концертной деятельности | РОЛИЧ Олег Чеславович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40 |  |  |  |  | 80
113 | ТАРАСЕВИЧ Игорь Андреевич | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое мобильное программное средство «New Planet» с процедурно генерируемым ландшафтом на платформе Unity | АСАДЧАЯ Элина Вячеславовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
114 | ФЕДОРОВ Александр Юрьевич | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое многопользовательское кроссплатформенное 2D программное средство «Gravity Guy» на платформе Unity | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
115 | ФЛОРЬЯНОВИЧ Владислав Александрович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для поиска команд на спортивных объектах под операционную систему Android | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
116 | ХАЗАНОВ Марк Александрович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Многопользовательское мобильное игровое программное средство «Global Offensive» в жанре «first person shooter» на платформе Unity | РОЛИЧ Олег Чеславович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40 |  |  |  |  | 80
117 | ХИЛЬКО Артём | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программно-аппаратный сварочный комплекс на базе PULSE 75 с автоматизированным контролем качества шва | ГРИБ Александр Сергеевич − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 60
118 | ХО Ба Нат | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис «Movie Blog» с использованием Django с iOS-клиентом | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович – ассистент кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
119 | ЧЕРЕПАН Софья Михайловна | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для отслеживания и сопровождения православных праздников под операционную систему Android | САВИЦКАЯ Дарьч Георгиевна – начальник отдела сетевых технологий ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС | МАРКОВ Алексей Николаевич – магистр техники и технологии, заместитель начальника ЦИИР БГУИР, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
120 | ШАМРЕЙ Андрей Станиславович | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | API-компонент для облачного веб-сервиса «Order Management» на базе Serverless | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | Нет | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
121 | ШУМАК Александр Александрович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации деятельности менеджера автосалона с Android-клиентом. | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
122 | ЮДИЦКИЙ Никита Дмитриевич | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое однопользовательское мобильное 2D программное средство «F1» в жанре «runner» на платформе Unity | САВИЦКАЯ Дарья Георгиевна – начальник отдела сетевых технологий ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС | МАРКОВ Алексей Николаевич – магистр техники и технологии, заместитель начальника ЦИИР БГУИР, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Нет | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
123 | ЯРЫГА Андрей Дмитриевич | 813801 | ФКП (дневное) | ПМС | Мобильный «криптовалютный кошелек» с поддержкой криптотранзакций на основе React Native | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – магистр экономичеcких наук, начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, ассистент кафедры ПИКС |  | Нет | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 30
124 | ЯСТРЕБОВ Иван Александрович | 813802 | ФКП (дневное) | ПМС | Игровое мобильное однопользовательское программное средство «Infinite Trail» на платформе Unity | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе БГУИР, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
125 | ДОЛИХИН Денис Евгеньевич | 793851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Программное средство для работы с промышленным протоколом Modbus под операционную систему Android | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
126 | ЗАРЕЦКИЙ Антон Владимирович | 793851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Программное средство для рекомендаций оказания первой помощи в экстренных ситуациях под операционную систему Android | МАТЮШКОВ Владимир Егорович – начальник центра научно-технических программ и научной работы ОАО «КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | Нет | Не получал | Не явился | Не принимать до устранения замечаний | Материалы не предоставил
127 | ПОНОМАРЁВА Дарья Дмитриевна | 793851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Программное средство для учёта ухода за домашними животными под операционную систему Android | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
128 | КОНОПЛИЦКИЙ Иван Дмитриевич | 793851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Сервисное программное средство для управления подключаемыми устройствами под операционную систему Android | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Нет | Не получал | Не явился | Не принимать до устранения замечаний | 15
129 | МАЗАНИК Мария Игоревна | 793851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Веб-сервис для проведения социологических опросов на Spring Boot с использованием AngularJS | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Да | Да | Да | Можно принимать | 40
130 | АЛИЕВ Назим Намикович | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система охранного телевидения склада готовой продукции и прилегающей парковки мебельной фабрики | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан удаленно, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 25
131 | БУРМАКО Дарья Андреевна | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система «Умный дом» загородного дома с прилегающей территорией | ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» Филиал «Белмикросистемы», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Да | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 30
132 | ВОЙТКЕВИЧ Игорь Александрович | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания гостиницы (г. Минск) | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, заместитель декана ФКСиС, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 30
133 | ВЫБЕРАНЕЦ Максим Васильевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Системы видеонаблюдения и контроля доступа административно-торгового здания | СЫС Анна Дмитриевна − магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 40
134 | ГИМБУРО Сергей Петрович | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Адресная система пожарной сигнализации на базе оборудования НВП «Болид», система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией многофункционального торгово-развлекательного комплекса (г. Минск) | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
135 | ГЫЛЫЧДУРДЫЕВ Довлетмухаммет | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Автоматическая система пожаротушения и дымоудаления подземного паркинга жилого комплекса | ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» Филиал «Белмикросистемы», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Не получал | Подписан удаленно, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
136 | КУРЛУКОВ Сергей Александрович | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и противодымной защиты многофункционального комплекса с подземной гараж-стоянкой (г. Минск) | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
137 | ЛЫСАК Виктория Сергеевна | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения и система контроля и управления доступом административно-бытового здания (г. Минск) | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
138 | МИХОВИЧ Татьяна Владимировна | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания административного назначения (г. Минск) | КАЛИТА Ольга Викторовна – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 40
139 | НОВИК Алексей Геннадьевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре административного здания ОАО «СтройПроект» | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, заместитель декана ФКСиС, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 20
140 | ПАРАМОНОВ Константин Сергеевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре административно-хозяйственного здания (г. Минск) | КАЛИТА Ольга Викторовна – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 35
141 | ПИВОВАРЧИК Дмитрий Евгеньевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания центра внешкольной работы (г. Минск) | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
142 | ПИСАНЕНКО Алексей Сергеевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре административного здания с объектами торгового назначения (г. Минск) | КАЛИТА Ольга Викторовна – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
143 | ПОПОВ Игорь Геннадьевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты на объекте: «Реконструкция камеры кондиционирования в здании Президиума НАН Беларуси под универсальный конференц-зал (г. Минск)» | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, заместитель декана ФКСиС, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | Материалы не предоставил
144 | ПРАВОСУД Владислав Геннадьевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации и система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией центральной городской стоматологической поликлиники (г. Гродно) | БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р хим.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Да | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 40
145 | РОМАНЁНОК Никита Сергеевич | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения и контроля и управления доступом торгово-развлекательного центра | ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Не получал | Материалы представлены по почте, не в полном объеме (2 А1). Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 40
146 | САХОНЧИК Владислав Павлович | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре реконструированного семиэтажного административного здания по ул. Комсомольской (г. Минск) | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
147 | СВИНКО Андрей Владимирович | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией торгово-сервисного центра (г. Брест) | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Не явился | Не принимать до устранения замечаний | 5
148 | ТИХАНОВИЧ Евгений Олегович | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения и система контроля и управления доступом административно-бытового здания с прилегающей парковкой (г. Минск) | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент |  | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 50
149 | ЧАРЫЕВ Шохрат | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Интегрированная система пожарной безопасности многофункционального торгового комплекса | ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Не получал | Подписан удаленно, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 50
150 | ШАБАН Ева Владимировна | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Проектное решение комплексной системы охранной и пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией здания административного назначения с офисными помещениями (г. Минск) | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Назначен дополнительный день | Не принимать до устранения замечаний | 40
151 | ЯРЛЫКОВА Елена Николаевна | 793341 | ФКП (заочное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации инженерного корпуса ЗАО «Атлант» | БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р хим.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Да | Подписан, с замечаниями | Не принимать до устранения замечаний | 40
152 | БАТУРА Артем Витальевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией здания школы | БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р хим.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 30
153 | БЕЛЯЕВА Валерия Александровна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система противопожарной защиты учреждения здравоохранения на базе адресной АСПС «Бирюза» и системы видеонаблюдения | БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р хим.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 30
154 | БОРИСЕВИЧ Артём Олегович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией здания детского сада | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 30
155 | ВАЙДО Михаил Васильевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система безопасности многофункционального спортивного комплекса | БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р хим.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 30
156 | ВЕРЖБОВСКИЙ Дмитрий Александрович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система безопасности многофункционального гостиничного комплекса (г. Минск) | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
157 | ГАРБУНОВ Никита Сергеевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система пожарной безопасности и охраны агрокомбината (г. Дзержинск) | БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р хим.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 30
158 | ГОЛОВАЧ Анна Валерьевна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Системы противопожарной защиты и охраны административно-бытового комплекса (г. Минск) | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
159 | ГРИЩЕНКО Иван Михайлович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, контроля и управление доступом здания детского сада | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 35
160 | ЖИЖИН Владислав Сергеевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная многофункциональная охранная система на базе IP-видеонаблюдения здания бизнес-центра | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
161 | КЛОЧКОВ Антон Владимирович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией здания отеля | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 20
162 | КОВАЛЕВСКАЯ Юлия Сергеевна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Интегрированная система пожарной сигнализации, контроля и управление доступом многоэтажного офисного здания | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
163 | КРИСИНЕЛЬ Виталия Леоновна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания детской поликлиники | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
164 | КУТАС Виталий Олегович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение системы «Умный дом» здания многофункционального комплекса | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
165 | ЛЕБЕДЕВ Владислав Владимирович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения и охранной сигнализации многофункционального многоэтажного комплекса | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
166 | ЛУЗАН Вероника Дмитриевна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система противопожарной защиты и охранной сигнализации оздоровительного комплекса | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
167 | МАРКУШЕВСКИЙ Алексей Игоревич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Многофункциональная комплексная система безопасности логистического таможенного центра на базе систем видеонаблюдения и охранной сигнализации | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
168 | МОНЧИК Максим Михайлович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система пожарной безопасности и охранной сигнализации многофункционального комплекса (г. Минск) | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
169 | НОЗДРИНА Екатерина Владимировна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Модуль системы мониторинга транспорта подвижных элементов на базе ёмкостного датчика объема топлива | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
170 | ПАЛЬЧИК Александр Геннадьевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система пожарной сигнализации и система контроля и управления доступом административного здании валютно-фондовой биржи | КАЛИТА Ольга Викторовна – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
171 | ПОЦЕЛУЕВ Егор Сергеевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение системы охранной сигнализации и видеонаблюдения многофункционального административного комплекса | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
172 | РУЖИНСКАЯ Лилианна Александровна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение комплексной системы пожарной и охранной сигнализации здания музыкальной школы | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
173 | САНДРЫГАЙЛО Кирилл Леонидович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система обеспечения противопожарной защиты многофункционального комплекса на базе адресной системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
174 | САЩЕКА Артём Игоревич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, система охранной сигнализации многофункционального административного комплекса | БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р хим.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС (без нагрузки) | Смотреть подпись на задании | Да | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
175 | СЕНЮК Антон Александрович | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система контроля и управления доступом здания банка | СЫС Анна Дмитриевна − магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
176 | ХАРЛАНОВ Ростислав Анатольевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной безопасности и охранной сигнализации здания средней школы | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
177 | ХИТРОВ Константин Георгиевич | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре двухэтажного здания ЗАГСа | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 30
178 | ЦЕВАН Юлия Евгеньевна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение комплексной системы безопасности административного здания финансового предприятия (г. Минск) | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40
179 | ЯНКИНА Мария Васильевна | 813301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и системы охранной сигнализации санаторного комплекса | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС |  | Смотреть подпись на задании | Не получал | Да | Не принимать до устранения замечаний | 40